## 开发需求跟踪表(201711)
需求跟踪矩阵
开发需求跟踪表
| 需求部门 | 一级需求项 | 二级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 市场部 | 工行银租项目 URS_MK_1 | URS_MK_1.1 靠潽贷新车产品 | URS_MK_1.1.1 | 车辆交接单的打印问题 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.2 | 向工行请款资料需要专线传输 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.3 | 工行合同还款计划不生成，仅导入工行逾期明细数据，加融部分催收沿用现有逻辑 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.4 | 车辆处置及代偿后账务处理问题 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.5 | 工行银租项目，催收功能开发（后期持续调研） |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  | URS_MK_1.2 靠潽贷附加融产品 | URS_MK_1.2.1 | 以子母产品的形式存在，在前端一个产品入口，发票价格刚性联系，催收环节体现为两笔，具体方案见需求书 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.2.2 | 合同套打格式以全款再融产品为准 |  | A | 是 | URS_MK_1.2.1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.2.3 | 业务办理双方使用同一张工行卡扣款；加融产品还款日要求与工行保持一致 |  | A | 是 | URS_MK_1.2.1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 修改 | 2
|  |  | URS_MK_1.3 靠潽贷二手车产品 | URS_MK_1.3.1 | 二手车产品车型不含轻型商用车及新能源车 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.3.2 | 工行回款确认功能，已开发。但在加融产品后需要修改，确认时生成加融产品我司部分还款计划 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.3.3 | 开发工行还款计划（按规则模拟） |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 废除
|  |  |  | URS_MK_1.3.4 | 工行合同回寄后合同编号补录 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
靠潽贷产品I1和I3需将融资平台费由1%-5%调整为0%-5%
[5 empty] | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级
[5 empty] | 初始需求基线个数 |  | 2 |  | A | 12 | 重要且紧急
[5 empty] | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 0 | 重要不紧急
[5 empty] | 增加的需求个数 |  | 10 |  | C | 0 | 紧急不重要
[5 empty] | 废除的需求个数 |  | 1 |  | D | 0 | 不重要不紧急
[5 empty] | 需求项的变更次数 |  | 2

## 1用户需求库(市场部)
需求跟踪矩阵
用户需求库
| 需求部门 | 一级需求项 | 二级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 市场部 | 工行银租项目 URS_MK_1 | URS_MK_1.1 靠潽贷新车产品 | URS_MK_1.1.1 | 车辆交接单的打印问题 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.2 | 向工行请款资料需要专线传输 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.3 | 工行合同还款计划不生成，仅导入工行逾期明细数据，加融部分催收沿用现有逻辑 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.4 | 车辆处置及代偿后账务处理问题 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.5 | 工行银租项目，催收功能开发（后期持续调研） |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.1.6 | 靠潽贷产品I1和I3需将融资平台费由1%-5%调整为0%-5% |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增
|  |  | URS_MK_1.2 靠潽贷附加融产品 | URS_MK_1.2.1 | 以子母产品的形式存在，在前端一个产品入口，发票价格刚性联系，催收环节体现为两笔，具体方案见需求书 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.2.2 | 合同套打格式以全款再融产品为准 |  | A | 是 | URS_MK_1.2.1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.2.3 | 业务办理双方使用同一张工行卡扣款；加融产品还款日要求与工行保持一致 |  | A | 是 | URS_MK_1.2.1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 新增 | 2
|  |  | URS_MK_1.3 靠潽贷二手车产品 | URS_MK_1.3.1 | 二手车产品车型不含轻型商用车及新能源车 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.3.2 | 工行回款确认功能，已开发。但在加融产品后需要修改，确认时生成加融产品我司部分还款计划 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.3.3 | 开发工行还款计划（按规则模拟） |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试 | 废除
|  |  |  | URS_MK_1.3.4 | 工行合同回寄后合同编号补录 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | UAT测试 | 新增
|  |  |  | URS_MK_1.3.5 | 靠潽贷产品I1和I3需将融资平台费由1%-5%调整为0%-5% |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
[5 empty] | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级
[5 empty] | 初始需求基线个数 |  | 1 |  | A | 13 | 重要且紧急
[5 empty] | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 0 | 重要不紧急
[5 empty] | 增加的需求个数 |  | 12 |  | C | 0 | 紧急不重要
[5 empty] | 废除的需求个数 |  | 1 |  | D | 0 | 不重要不紧急
[5 empty] | 需求项的变更次数 |  | 2

## 1用户需求库 (零售风险部)
需求跟踪矩阵
用户需求库
| 需求部门 | 一级需求项 | 二级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 跟进备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 零售风险部 | 持续优化 URS_RR_1 | URS_RR_1.1 效率优化 | URS_RR_1.1.1 | 新分配任务给予用户提醒功能，经理级及以上增加短信通知 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.2 | 优化审核审批界面细节，提交时增加确认，增加互斥功能按钮间距 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.3 | 审核审批时效统计，需要零售风险部提供报表模板 |  | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 报表开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.4 | 经销商申请和放款情况、经销商贷前指标、经销商贷后指标、待签约案件明细 |  | B | 是 |  |  | 石坤炆 | 报表开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.5 | 将二手车评估报告通过API接口直接导入系统，增加二手车评估报告按钮，点击后可以直接查看评估报告。添加2个字段（原车主姓名及身份证号码） | 可新增二手车评估引接入（已由零售风险部立项） | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.6 | 身份证的真伪鉴别服务通过寻找第三方机构例如公安网自动接入系统 | 三方机构待定 | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.7 | 将第三方数据报告中的关键字段进行抓取，根据信贷政策中通过第三方数据报告中查询结果可以进行直接拒绝的客户进行解读，对于命中规则的相应字段可以在系统页面中直接显示出来供征信管理岗作查看。 | 零售信贷部确认命中规则 | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.8 | 零售系统通过外部供应商购买车型库，要求将车型不断地更新到车型库中，实现自动更新 | 车型数据库已经由信息科技部立项 | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.9 | 考虑到员工平凡请假，申请将分单的分组权限下放至零售信贷部自行维护。 |  | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 日常运维 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.10 | 贷前任务监控中任务太多，需要删除已经完结的案件，并添加筛选框（任务类型，是否已分配） |  | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 日常运维 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.11 | 系统用户X分钟没有数据交互时自动提出登陆，且在提出时保存页面。 | 暂无法实现 | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.12 | 手工分单显示人员是否在线 |  | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.13 | 黑名单功能：人员、地址、公司等和名单以及黑名单使用流程、管理机制 | 确认需求细节 | D | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.14 | 客户分类（初审/一级审批）可修改，且修改后不在根据系统逻辑更变 |  | C | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.15 | 综合查询可以查看历史反欺诈信息、历史修改记录 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求设计 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.16 | 所有结点的退回添加原因选项 | 零售信贷部确认具体的选项设计 | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.17 | 当案件金额超过0权限用户（一级审批）的设定金额时，不再由其见习审批主管批复，直接进入对应权限用户处 |  | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.18 | 将系统内审核退回至经销商处且经销商一个月后仍未重新提交的案件状态自动变更为取消 | 历史数据及功能 | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.19 | 将系统中状态为“拒绝”，“取消”状态的客户在经销商处自动生成归档任务，其归档内容为客户申请表，其中拒绝客户需待该客户可申请复议期后方才生成归档任务。 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.20 | 将系统内批核后两个月仍未签约的案件状态自动变更为取消（含二级经销商提交签约流程，但一级经销商两个月内未批核提交“审批二级签约”任务流程，系统状态仍为待签约状态的案件） |  | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.21 | 贷前任务短信提醒内容中，加入“客户姓名”，“任务分配时间”两个字段。 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 上线投产 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.22 | 新增及时性和达到率较高的短信通道 | 建议新增阿里大于短信通道 | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 未批准
|  |  |  | URS_RR_1.1.23 | 各三级审批以下贷前审批及放款复核处，增加一“代理人”弹框式选择按钮。供员工在休假期间，选择代理人代其处理案件。点击“代理人”按钮后，可由员工自行设置其代理人及其授权代理时间，代理人的权限应是同级中大于或等于其授权人的。代理人在登录系统后，可查看并处理其授权代理人的待办任务。与1.0信贷系统里该功能一致。 |  | C | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.24 | 限制同一申请单在信贷系统里第三方征信的自动查询次数为一次，如该单发生退回后重新提交，若需再次查询第三方征信，则由我处初审同事手工发起查询任务，建议设计一按钮“重新查询征信”，点击后弹框再次提醒确认是否需要重新查询征信 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.25 | 限制同一客户（以同一身份证号为准）,同一时间点系统内只存在一笔在审案件；同时，对重复案件不自动查询三方征信，由审核人员选择是否更新查询最新征信。 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.26 | 人行征信接口 |  | B | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_RR_1.1.27 | 增加信贷系统里，图片资料的下载功能 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
[5 empty] | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级统计
[5 empty] | 初始需求基线个数 |  | 0 |  | A | 8 | 重要且紧急
[5 empty] | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 9 | 重要不紧急
[5 empty] | 增加的需求个数 |  | 19 |  | C | 2 | 紧急不重要
[5 empty] | 废除的需求个数 |  | 0 |  | D | 8 | 不重要不紧急
[5 empty] | 需求项的变更次数 |  | 0

## Sheet1
上线日期
问题类型 | 序号 | 功能模板 | 问题描述
提前结清 | 1 | 结清权限 | 提前结清界面（添加委外催收、收车等标记功能，方便客服人员判断是否还有其他收费） | 增加处理中状态，暂不逻辑判断 | 2017-11-07
| 2 | 功能 | 经销商端可提起提前还款试算申请，后台审批 | 建议只提供试算功能，不提供提前结清申请功能 | 2017-11-07
| 3 | 功能 | 在客户最后一期还款时，若要求提前扣款，扣款成功后入账，系统挂账，改为结清 | 待确认
| 4 | 功能 | 理赔、结清系统内增加电子业务章 | 待确认
| 5 | 功能 | 还款通知书模板要修改为：剩余本金+利息+违约金（现在为剩余本金+月供+违约金） |  | 2017-11-07
| 6 | 功能 | 结清入账确认界面结清开始期数显示错误 |  | 2017-11-07
| 7 | 功能 | 申请提前结清减免审批通过后，入账填写金额时，添加备注框，方便备注存款人及存款时间 |  | 2017-11-07 | 2
| 8 | 结清界面 | 提前结清的应结清金额能否显示在待办任务的列表里 | 建议不做
| 9 | 取消贷款 | 增加取消贷款功能，原则是放款后一个月内，超过一个月就是提前结清，取消贷款费用按天收取利息，按年化8%每天计算利息，违约金照常计算，申请及审批及费用减免流程与提前结清一致 | 待确认
账务 | 10 | 退款 | 退款操作时，只能退挂账金额，已入账的金额不能退，修改为可以退入账金额 | 待确认
| 11 | 退款 | 所有入账记录（包括对公及扣款）改为：都能撤销 即账务回滚 | 待确认
| 12 | 对公 | 对公还款时，还款日期不可以修改，改为可选择还款日，选择对应的日期，还款金额会相应改变 | 建议走减免流程，暂不提供金额更改功能
| 13 | 对公 | 对公还款需要区分类型，且显示在还款记录中（客户对公还款/经销商代偿/某某某某代偿） |  | 2017-11-07
显示 | 14 | 贷后待办任务 | 代办任务中每一条需显示提交人 （现在显示的是工号，无法识别）建议用姓名和我办理的任务中一致 |  | 2017-11-04
| 15 | 贷款详细信息 | 界面无实放金额 |  | 2017-11-04
| 16 | 还款计划 | 还款记录中无实还本金合计、实还利息合计、剩余利息合计 |  | 2017-11-04
| 17 | 电话回访 | 客户回访界面没有客户还款日、月供 |  | 2017-11-04
| 18 | 贷后综合管理 | 贷后综合管理-查询选项中没有显示客户所属经销商（经销商编码---经销商） |  | 2017-11-04
| 19 | 银行卡变更 | 还款卡变更由经销商录入并上传附件，客服审批并有修改权限 | 待确认
| 20 | 功能 | 客户回访增加按比例分配任务设置 | 待确认
其他 | 21 | 贷后打印 | 打印文档（1、保险理赔确认函2、结清证明3、第一受益人通知书4、解除抵押审批表5、解除抵押资料交接清单） | 待确认增加地方
| 22 | 续保 | 续保保单由经销商上传并完善信息录入，客服审核 | 待确认
| 23 | 功能 | 如果客户的挂账金额能够覆盖客户提前结清的金额，申请结清后，在结清入账时可以直接输入0 |  | 2017-11-04
| 24 | 功能 | 重大投诉流程 | 待确认需求
| 25 | 功能 | 提前结清申请后取消审批环节，申请后直接进入下一个环节，逾期客户或处于催收流程中的客户提前结清审批流程继续保留 | 正常客户结清不审批，逾期客户需审批？
| 26 | 功能 | 修改展期流程中的收费---展期费用500 | 待确认
| 27 | 功能 | 结清以入账时间为准，不以截至日期为准 | 确认下需求
| 28 | 功能 | 取消还款日前三个工作日系统无法入账、变更还款日等限制（提前结清、变更还款日、展期）。 改为一天 |  | 2017-11-04
| 29 | 功能 | 界面查询是否可以直接摁回车键，目前只能用鼠标点击查询 | 不处理
| 30 | 功能 | 来电记录显示是乱的，建议按最近接听顺序优先显示，未处理的来电排列最前面，并且可以搜索所有标注未处理的来电，新增按登记人员姓名+日期查询当天或某一时间段该工作人员总的记录条数，以及单独按工作人员姓名或日期查询 |  | 2017-11-07
| 31 | 功能 | 保险理赔审批表、解除抵押审批表等取消纸质审批流程，建议建立系统表单和表单流转审批流程 | 需求细节
| 32 | 功能 | 申请单详细信息中的客户资料建议可以下载（现只能查看，无法下载） | 权限设置
| 33 | 回访 | 待办任务打开后，只做备注不做提交的情况，给该条记录标记颜色 | 不处理
| 34 | 功能 | 系统单独设置登记投诉、保险理赔的备注，方便记录和查询 | 待确认

## 1用户需求库 (资产部)
需求跟踪矩阵
用户需求库
| 需求部门 | 一级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 跟进备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 资产管理部 | GPS管理URS_AM_GPS | URS_AM_GPS_1 | 采购申请单管理 | 已确认需求，开发原型见https://run.mockplus.cn/bAfDG55dJ9HjlkVJ/index.html | A |  |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试
|  |  | URS_AM_GPS_2 | 采购订单管理 |  |  |  | URS_AM_GPS_1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试
|  |  | URS_AM_GPS_3 | 即时库存管理 |  |  |  | URS_AM_GPS_1 |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试
|  |  | URS_AM_GPS_4 | 潽金库存管理 | [5 empty] | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 实现与测试
|  | 档案管理URS_AM_FM | URS_AM_FM_1 | 在合同放款后按照放款先后顺序，生成唯一【档案号】 | 功能相对独立，且未新增功能，后期详细需求分析并完成原型 | B | [5 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_2 | 归档贷后代办任务共享、互斥 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_3 | 归档任务显示栏增加档案编号和合同到期日 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_4 | 检核，系统归档+线上扫描+条码登记 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_5 | 档案入库 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_6 | 档案查询 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_7 | 档案调回 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_8 | 档案新增 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_9 | 档案释放 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_10 | 档案出借 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_11 | 档案归还 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_FM_12 | 档案延期申请 | [7 empty] | 未批准
|  | 客服管理URS_AM_CSM | URS_AM_CSM_1 | 提前结清界面（添加委外催收、收车等标记功能，方便客服人员判断是否还有其他收费） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_2 | 经销商端可提起提前还款试算申请，后台审批 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_3 | 在客户最后一期还款时，若要求提前扣款，扣款成功后入账，系统挂账，改为结清 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_4 | 理赔、结清系统内增加电子业务章 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_5 | 还款通知书模板要修改为：剩余本金+利息+违约金（现在为剩余本金+月供+违约金） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_6 | 结清入账确认界面结清开始期数显示错误 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_7 | 申请提前结清减免审批通过后，入账填写金额时，添加备注框，方便备注存款人及存款时间 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_8 | 提前结清的应结清金额能否显示在待办任务的列表里 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_9 | 增加取消贷款功能，原则是放款后一个月内，超过一个月就是提前结清，取消贷款费用按天收取利息，按年化8%每天计算利息，违约金照常计算，申请及审批及费用减免流程与提前结清一致 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_10 | 退款操作时，只能退挂账金额，已入账的金额不能退，修改为可以退入账金额 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_11 | 所有入账记录（包括对公及扣款）改为：都能撤销 即账务回滚 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_12 | 对公还款时，还款日期不可以修改，改为可选择还款日，选择对应的日期，还款金额会相应改变 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_13 | 对公还款需要区分类型，且显示在还款记录中（客户对公还款/经销商代偿/某某某某代偿） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_14 | 代办任务中每一条需显示提交人 （现在显示的是工号，无法识别）建议用姓名和我办理的任务中一致 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_15 | 界面无实放金额 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_16 | 还款记录中无实还本金合计、实还利息合计、剩余利息合计 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_17 | 客户回访界面没有客户还款日、月供 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_18 | 贷后综合管理-查询选项中没有显示客户所属经销商（经销商编码---经销商） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_19 | 还款卡变更由经销商录入并上传附件，客服审批并有修改权限 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_20 | 客户回访增加按比例分配任务设置 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_21 | 打印文档（1、保险理赔确认函2、结清证明3、第一受益人通知书4、解除抵押审批表5、解除抵押资料交接清单） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_22 | 续保保单由经销商上传并完善信息录入，客服审核 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_23 | 如果客户的挂账金额能够覆盖客户提前结清的金额，申请结清后，在结清入账时可以直接输入0 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_24 | 重大投诉流程 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_25 | 提前结清申请后取消审批环节，申请后直接进入下一个环节，逾期客户或处于催收流程中的客户提前结清审批流程继续保留 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_26 | 修改展期流程中的收费---展期费用500 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_27 | 结清以入账时间为准，不以截至日期为准 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_28 | 取消还款日前三个工作日系统无法入账、变更还款日等限制。 改为一天 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_29 | 界面查询是否可以直接摁回车键，目前只能用鼠标点击查询 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_30 | 来电记录显示是乱的，建议按最近接听顺序优先显示，未处理的来电排列最前面，并且可以搜索所有标注未处理的来电，新增按登记人员姓名+日期查询当天或某一时间段该工作人员总的记录条数，以及单独按工作人员姓名或日期查询 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_31 | 保险理赔审批表、解除抵押审批表等取消纸质审批流程，建议建立系统表单和表单流转审批流程 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_32 | 申请单详细信息中的客户资料建议可以下载（现只能查看，无法下载） | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_33 | 待办任务打开后，只做备注不做提交的情况，给该条记录标记颜色 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_34 | 系统单独设置登记投诉、保险理赔的备注，方便记录和查询 | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_35 | 主界面-显示栏（序号、任务状态、分配时间、更新时间）增加升序降序功能； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_36 | 录入收车信息-增加上传功能（车辆照片、回收报告、入库单等）、下载功能（授权的客户信息）； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_37 | 录入收车信息提交后页面自动转回提交前的页面（现在是跳转至首页）； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_38 | 待办任务-主界面-显示栏（操作）增加升序降序功能； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_39 | 申请资产处置-把停放城市设为必填项才能进行提交； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_40 | 任何界面提交后页面自动转回提交前的页面（现在是跳转至首页）； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_41 | 需要把借款人名字放在借款信息最前面方便一眼能看到； | [7 empty] | 未批准
|  |  | URS_AM_CSM_42 | 系统电话需要自己手动加0才能拨出，希望能弹出号码之后自动有添加； | [7 empty] | 未批准
|  |  |  | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级统计
|  |  |  | 初始需求基线个数 |  | 0 |  | A | 1 | 重要且紧急
|  |  |  | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 1 | 重要不紧急
|  |  |  | 增加的需求个数 |  | 0 |  | C | 0 | 紧急不重要
|  |  |  | 废除的需求个数 |  | 0 |  | D | 0 | 不重要不紧急
|  |  |  | 需求项的变更次数 |  | 0

## 1用户需求库 (销售部)
需求跟踪矩阵
用户需求库
| 需求部门 | 一级需求项 | 二级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 跟进备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 销售部 | 效率优化 | 效率优化 | URS_SD_1.1 | 经销商申请和放款情况、经销商贷前指标、经销商贷后指标、待签约案件明细 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 报表开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
|  |  |  | URS_SD_1.2 | 修改放款报表，即在现有放款金额基础上增加“购车分期金额*3%”后再放款给经销商，以此完成“基础定价让利的3%在放款时，每笔发放”的操作。 |  | A | 是 |  |  | 邓攀 | 报表开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
[5 empty] | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级统计
[5 empty] | 初始需求基线个数 |  | 0 |  | A | 2 | 重要且紧急
[5 empty] | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 0 | 重要不紧急
[5 empty] | 增加的需求个数 |  | 2 |  | C | 0 | 紧急不重要
[5 empty] | 废除的需求个数 |  | 0 |  | D | 0 | 不重要不紧急
[5 empty] | 需求项的变更次数 |  | 0

## 1用户需求库 (财务部)
需求跟踪矩阵
用户需求库
| 需求部门 | 一级需求项 | 二级需求项 | 需求ID | 详细功能描述 | 跟进备注 | 优先级（4级） | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 需求类型 | 审批状态 | 需求状态 | 变更状态 | 变更次数 | 工作量评估 | 开发起始日 | 预计上线日期
| 财务部 | 功能优化 | 功能优化 |  | 银租放款流程中，当一笔业务完成放款后，该业务状态显示为“待确认工行放款”，烦请在此节点后，增加一项“确认工行放款”的功能，由财务部经办人员根据工行打款时间，执行此操作。 |  | A | 是 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
[5 empty] | 信贷系统报表管理，台帐报表中，“未实现融资收益”字段，当该笔业务发生“部分提前结清”后，又办理了“提前结清”后，重新查询该业务时，该字段的计算逻辑有误同时影响到了“剩余利息”等字段，烦请核实后完善。 例：该业务余1月办理“部分提前结清”后未实现融资收益字段为“A”，3月办理“提前结清”后未实现融资收益字段为“B”，4月查询2月该业务的状态，未实现融资收益为“0”(此时应为“A”)，目前暂时发现以下三笔业务存在该情况。 A1021601040018S2 A3021605020015N1 A301160918033N1 |  | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 日常运维 | 已批准 | 需求调研 | 新增
[5 empty] | 银联批量代扣及催收实时扣款功能 | 接口开发完成后，设计具体使用场景 | A | 否 |  |  | 石坤炆 | 功能开发 | 已批准 | 需求调研 | 新增
[5 empty] | 用户需求变更统计 |  |  |  | 用户需求优先级统计
[5 empty] | 初始需求基线个数 |  | 0 |  | A | 3 | 重要且紧急
[5 empty] | 变更的需求项个数 |  | 0 |  | B | 0 | 重要不紧急
[5 empty] | 增加的需求个数 |  | 3 |  | C | 0 | 紧急不重要
[5 empty] | 废除的需求个数 |  | 0 |  | D | 0 | 不重要不紧急
[5 empty] | 需求项的变更次数 |  | 0

## 2软件需求库
需求跟踪矩阵
软件需求库
| 一级需求项 | 二级需求项 | 各级需求项 | 软件需求项名称 | 优先级 | 是否关键项 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 需求负责人 | 对应的用户需求项
Note on B3: 石坤炆:
Note on K3: 石桥林: 软件需求项编号，多项间用逗号分隔。

## 3测试用例库
需求跟踪矩阵
测试用例库
对应软件需求项的编号
序号 | 标识/测试用例名称 | 用例负责人
Note on E3: 石桥林: 软件需求项编号，多项间用逗号分隔。

## 4设计库(用例实现)
需求跟踪矩阵
设计库（用例实现）
| 设计用例实现编号 | 用例实现名称 | 优先级 | 所依赖需求Id | 被依赖需求Id | 设计负责人 | 对应软件需求项的编号 | 注：